PLANIFICACIÓN

CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

Simulación del proceso de producción de block en Industria Bloquera del Sureste

| DOCUMENTO | PLAN-001 | VERSIÓN | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE EMISIÓN | 22 de agosto de 2026 | ESTADO | Vigente |

Propósito: Organizar la ejecución del proyecto aprobado, establecer la secuencia de trabajo, fechas, prioridades, entregables, evidencias y criterios de aceptación necesarios para completar la simulación a más tardar el 30 de agosto de 2026.

# 1. Datos generales

| Project manager | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | José Ángel Gómez Rincón |
| Proyecto | Simulación del proceso de producción de block en Industria Bloquera del Sureste |
| Acta de referencia | ACTA-001 ¦ Versión 1.0 ¦ Aprobada el 22 de agosto de 2026 |
| Periodo del plan | 22 al 30 de agosto de 2026 |
| Fecha límite | 30 de agosto de 2026 |
| Modalidad | Una persona ejecutora |
| Seguimiento | Diario, mediante evidencia verificable |

# 2. Objetivo de la planificación

Organizar las actividades necesarias para desarrollar, probar, analizar y documentar la simulación dentro del plazo establecido, asegurando que cada entregable cuente con evidencia verificable y cumpla con los criterios de aceptación definidos en el Acta de Inicio.

Fecha límite de proyecto: 30 de agosto de 2026. El modelo funcional deberá quedar terminado el 26 de agosto para reservar los últimos cuatro días a pruebas, comparación de escenarios, documentación y entrega final.

# 3. Cronograma general

El cronograma prioriza primero la definición del proceso y los datos, después la construcción del modelo y finalmente la validación, el análisis y la integración de la entrega.

| Fecha | Actividad principal | Prioridad | Entregable | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 ago. | Definir el flujo productivo y elaborar el diagrama del proceso. | Alta | D1 | Diagrama con actividades, participantes y puntos de espera. |
| 22 ago. | Recopilar y organizar los datos y tiempos disponibles. | Alta | D2 | Tabla de tiempos, unidades, fuente y supuestos. |
| 23 ago. | Diseñar formalmente el modelo y seleccionar la herramienta definitiva. | Alta | D3 | Entidades, recursos, eventos, variables y lógica. |
| 24 ago. | Construir la estructura inicial de la simulación. | Alta | Avance D4 | Archivo, código o captura del modelo en desarrollo. |
| 25 ago. | Completar la lógica, recursos, tiempos y funcionamiento general. | Alta | Avance D4 | Modelo parcial ejecutable y evidencia de avance. |
| 26 ago. | Finalizar y ejecutar el modelo completo. | Crítica | D4 | Código o archivo funcional de la simulación. |
| 27 ago. | Realizar pruebas, corregir errores y validar resultados. | Crítica | D5 | Capturas, resultados de prueba y correcciones. |
| 28 ago. | Ejecutar y comparar escenario actual vs. alternativa de mejora. | Alta | D6 | Resultados comparativos y métricas. |
| 29 ago. | Elaborar el informe de resultados y conclusiones. | Alta | D7 | Informe con análisis, limitaciones y mejora propuesta. |
| 30 ago. | Revisión final, organización de evidencias y entrega completa. | Crítica | D8 | Carpeta final con todos los archivos y evidencias. |

# 4. Prioridades de ejecución

| Nivel | Definición |
| --- | --- |
| Crítica | Actividad que no puede retrasarse sin comprometer la fecha final o los entregables posteriores. |
| Alta | Actividad necesaria para continuar con la siguiente etapa y mantener el proyecto dentro del plan. |
| Media | Actividad ajustable siempre que no afecte el alcance, la calidad ni la fecha de entrega. |

# 5. Plan de trabajo detallado

## D1 · Diagrama del proceso — 22 de agosto

Identificar y ordenar las etapas incluidas en el alcance: preparación y suministro de la mezcla, moldeo, retiro del block y almacenamiento temporal.

Indicar qué persona participa en cada actividad.

Marcar puntos de espera, transferencia o acumulación.

Entregar el diagrama en formato legible y verificable.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el flujo puede comprenderse de principio a fin y coincide con el alcance aprobado.

## D2 · Tabla de datos — 22 de agosto

Registrar tiempos observados o estimados para cada actividad.

Indicar la unidad de medida y la fuente de cada dato.

Marcar claramente cualquier supuesto o estimación.

Organizar la información para que pueda utilizarse directamente en el modelo.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando los datos, fuentes y supuestos están documentados y son suficientes para parametrizar la simulación.

## D3 · Diseño del modelo — 23 de agosto

Definir entidades, recursos, eventos, variables, entradas y salidas.

Establecer la lógica y secuencia del proceso.

Seleccionar definitivamente una sola herramienta de simulación adecuada al equipo disponible.

Definir qué indicadores generará el modelo.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando existe una estructura clara que permita comenzar la construcción sin redefinir el alcance.

## D4 · Modelo funcional — 24 al 26 de agosto

24 de agosto: construir la estructura base y el flujo del modelo.

25 de agosto: incorporar recursos, tiempos, reglas y variables.

26 de agosto: completar la lógica, ejecutar de inicio a fin y corregir fallas críticas.

Conservar versiones o evidencias del avance diario.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando la simulación ejecuta sin errores que impidan su revisión, representa el alcance aprobado y genera resultados utilizables.

# 5. Plan de trabajo detallado (continuación)

## D5 · Pruebas y validación — 27 de agosto

Ejecutar el modelo varias veces con condiciones controladas.

Registrar resultado esperado, resultado obtenido y cualquier diferencia relevante.

Corregir errores y documentar las modificaciones realizadas.

Conservar capturas o evidencias de las pruebas.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el funcionamiento del modelo ha sido comprobado y las correcciones principales están documentadas.

## D6 · Comparación de escenarios — 28 de agosto

Ejecutar el escenario actual con los datos definidos.

Crear al menos una alternativa de mejora sin ampliar el alcance.

Comparar tiempo de ciclo, capacidad de producción, utilización del personal, tiempos de espera y cuello de botella principal.

Identificar si la alternativa produce una mejora medible.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando existe una comparación clara entre el escenario actual y al menos una alternativa de mejora.

## D7 · Informe de resultados — 29 de agosto

Describir el proceso analizado y los datos utilizados.

Explicar el modelo, pruebas y escenarios ejecutados.

Presentar los resultados y la comparación de indicadores.

Incluir conclusiones, limitaciones y propuesta de mejora.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el informe explica de forma coherente qué se simuló, qué se encontró y qué mejora se propone.

## D8 · Entrega final — 30 de agosto

Organizar el diagrama, tabla de datos, diseño, modelo, pruebas, escenarios, informe y evidencias.

Verificar que todos los archivos abran correctamente.

Confirmar que no falten evidencias ni documentos.

Entregar la carpeta final al project manager dentro de la fecha acordada.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando todos los entregables D1-D8 están completos, organizados y disponibles para revisión.

# 6. Seguimiento y control

El seguimiento será diario debido al plazo reducido. Cada actividad deberá reportarse con una evidencia verificable y un estado de avance.

| Fecha | Actividad / entregable | Estado inicial | Evidencia requerida | Observaciones PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 ago. | D1 · Diagrama del proceso | Pendiente | Diagrama |  |
| 22 ago. | D2 · Tabla de datos | Pendiente | Tabla/archivo |  |
| 23 ago. | D3 · Diseño del modelo | Pendiente | Documento/diagrama |  |
| 24-26 ago. | D4 · Modelo funcional | Pendiente | Archivo/código/capturas |  |
| 27 ago. | D5 · Pruebas y validación | Pendiente | Capturas/resultados |  |
| 28 ago. | D6 · Comparación de escenarios | Pendiente | Tabla/gráfica/resultados |  |
| 29 ago. | D7 · Informe de resultados | Pendiente | Documento |  |
| 30 ago. | D8 · Entrega final | Pendiente | Carpeta completa |  |

## 6.1 Estados de avance

Pendiente: la actividad aún no ha iniciado.

En proceso: existe avance, pero todavía no cumple el criterio de aceptación.

Completado: el entregable cumple con la evidencia y criterio definidos.

Atrasado: la fecha prevista se incumplió y requiere acción correctiva.

# 7. Riesgos y respuesta durante la planificación

| Riesgo | Nivel | Acción de control |
| --- | --- | --- |
| Tiempo limitado | Alto | Mantener seguimiento diario y priorizar D4 como hito crítico del 26 de agosto. |
| Datos insuficientes | Alto | Usar mediciones disponibles y documentar claramente cualquier estimación. |
| Dificultad con la herramienta | Medio | Evitar funciones que no sean necesarias para el alcance. |
| Retraso del modelo | Alto | Si D4 no está funcional el 26 de agosto, suspender mejoras secundarias y concentrarse en la versión mínima verificable. |
| Cambio de alcance | Medio | No incorporar procesos externos sin aprobación previa del project manager. |

# 8. Condiciones de control

La fecha final del proyecto es el 30 de agosto de 2026.

El alcance se mantiene conforme al Acta de Inicio ACTA-001 aprobada.

No se agregarán procesos contables, administrativos, financieros, de nómina, distribución o ventas sin autorización formal.

Cada entregable deberá contar con evidencia verificable antes de considerarse completado.

Cualquier dificultad que pueda afectar una fecha deberá comunicarse al project manager el mismo día en que sea detectada.

Los cambios de alcance, herramienta o fecha deberán registrarse antes de aplicarse.

El 30 de agosto se utilizará para integración y entrega final; no deberá reservarse para desarrollar el modelo desde cero.

# 9. Organización de la entrega final

Estructura sugerida de carpeta final:

PROYECTO_SIMULACION_BLOQUERA/ 01_Diagrama_Proceso/ 02_Datos/ 03_Diseno_Modelo/ 04_Modelo_Simulacion/ 05_Pruebas_Validacion/ 06_Escenarios/ 07_Informe_Final/ 08_Evidencias/

# 10. Emisión y recepción del plan

El presente PLAN-001 se emite con base en el Acta de Inicio ACTA-001 aprobada. Su finalidad es establecer la ruta de trabajo que deberá seguirse del 22 al 30 de agosto de 2026.

| Project manager | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | José Ángel Gómez Rincón |
| Fecha de emisión | 22 / 08 / 2026 |
| Fecha límite | 30 / 08 / 2026 |
| Estado del plan | Vigente |

Confirmación sugerida por mensaje: “Confirmo la recepción y conocimiento del PLAN-001, versión 1.0, correspondiente al proyecto Simulación del proceso de producción de block en Industria Bloquera del Sureste.”

Este documento corresponde a la Fase 3 · Planificación.